## Slide 1: Collibra 数据治理 PoC 汇报稿（NotebookLM 风格）
风格说明：结论先行、结构化要点、可直接讲、便于讨论追问 适配场景：老板汇报会、项目立项会、跨部门评审会 基础前提：私有化内网、只读、SQL Server/MySQL、ERP/HR/SRM 为首批范围

## Slide 2
0. 一句话结论（开场 30 秒）
我们建议启动一个 4 周可验收的 Collibra PoC，用“只读内网 + 元数据自动采集 + 人机协同确认关系/血缘 + 质量工单闭环”验证治理价值；并用同口径对照 OpenMetadata 作为备选路线，确保立项决策可比、可落、可审计。

## Slide 3
1. 你现在要解决的根问题是什么？
核心问题
系统多：ERP、HR、SRM（后续还会碰到 CRM、MES、WMS）
标准散：同名不同义、同义不同码、口径争议频发
责任弱：谁是 Owner、谁改、谁验收不清晰
风险高：合规要求强（只读、内网、留痕），但治理过程缺证据链
管理层关心的四件事
数据加载能不能快而稳？
问题识别能不能持续化？
自动清洗能不能降低人力？
效果校验能不能形成经营闭环？

## Slide 4
2. 这次 PoC 到底要证明什么？
要证明的“能力”
元数据能力：自动采集表/字段/类型/键/注释，形成目录骨架
关系与血缘能力：跨系统关系候选 + 关键链路追溯
质量能力：规则识别问题 + 工单闭环 + 复跑验证
合规能力：只读、内网、最小权限、留痕审计
要证明的“价值”
人工盘点时间下降（目录自动化）
问题发现更早（规则化）
责任更清楚（Owner 与工单）
决策更有证据（可视关系/血缘 + 校验报告）

## Slide 5
3. 范围边界（先说清，避免后期扯皮）
系统范围
首批：ERP、HR、SRM
预留扩展：CRM、MES、WMS
数据范围
主数据：员工、客户、供应商、物料、组织、成本中心
事务类：订单、入库、财务凭证（仅结构 + 样本）
元数据：表名、字段、数据类型、主外键、注释、接口结构
合规边界
只读访问（无改写源系统）
不做全量搬运（以结构与抽样为主）
不出企业可控网络边界

## Slide 6
4. 方法论：机器先行 + 人工确认 + 持续运营
Step 1｜机器先行（自动采集与候选生成）
连接器采集技术元数据
规则/语义生成跨系统关系候选
形成初版目录与链路图
Step 2｜人工确认（业务 + IT 联合评审）
确认/否决/合并候选关系
补充业务定义、术语映射、Owner 归属
标注置信度与维护责任
Step 3｜持续运营（工单与验收）
质量问题进入工单闭环
修复后规则复跑
指标持续追踪（覆盖率、一致率、SLA）

## Slide 7
5. 4 周执行蓝图（老板可看进度）
Week 1：环境与连接
私有化内网部署完成
SQL Server/MySQL 只读连接打通
首批元数据采集 + 安全基线审计
Week 2：关系与血缘
跨系统关系候选生成
关键流程链路追溯
业务+IT 联合确认机制跑通
Week 3：质量与一致性
规则库落地（完整性/唯一性/一致性等）
主数据对账分析（员工/客商/物料/组织）
Top 问题清单 + 工单派发
Week 4：验收与决策材料
场景演示（目录检索、追溯、问题闭环）
价值量化（效率/质量/风险）
交付：现状报告 + 路线图 + 预算框架

## Slide 8
6. 重点解释：管理层“四连问”怎么答
Q1：数据加载怎么做？
答案：分两层。 - 第一层（本期）：元数据与剖析数据进治理平台（快、轻、可控） - 第二层（后续）：业务明细全量入仓（数仓/ETL 项目，不与目录一期混讲）
Q2：问题怎么识别？
答案：规则 + 画像 + 跨系统对账。 - 识别后必须进入质量工单，形成责任与时限
Q3：自动清洗怎么理解？
答案：自动推荐与自动流程，不等于自动改生产库。 - 自动识别 + 自动建议 + 自动触发审批 - 实际改数走源系统或受控 MDM/ETL 通道
Q4：效果怎么验证？
答案：四类证据。 1) 规则重跑前后对比 2) 关键质量指标改善 3) 业务抽检确认 4) 根因修复与防复发机制

## Slide 9
7. 组织与职责（谁对什么负责）
Sponsor（管理层）
资源协调、里程碑决策、验收签字
数据治理团队
标准、术语、分级、工单机制、运营 KPI
业务 Owner（财务/人力/供应链）
口径确认、关系确认、问题优先级裁决
IT/DBA
只读账号、网络策略、环境稳定性与安全
实施团队（厂商/伙伴）
连接器配置、规则与模型落地、能力移交

## Slide 10
8. 成功标准（建议冻结到验收表）
ERP/HR/SRM 三系统只读接入完成
目标范围元数据采集覆盖达标（按约定口径）
关键链路关系/血缘完成联合确认
自动识别并闭环一批高价值质量问题（阈值可约定）
全流程符合内网/只读/审计策略
输出可用于立项的正式材料（报告+路线图+预算框架）

## Slide 11
9. 风险清单（简版）
风险 1：连接器与权限审批慢
应对：先核心表、后扩展；审批前置
风险 2：关系/血缘准确率低于预期
应对：候选机制 + 抽检验收 + 置信度分级
风险 3：业务参与不足
应对：Owner 书面指定 + 周例会 + 里程碑签字
风险 4：把治理平台误当“自动改库平台”
应对：在章程中锁定自动清洗边界

## Slide 12
10. 决策页（建议老板现场拍板）
需要拍板的四件事
PoC 范围（系统、对象、抽样比例）
验收标准（覆盖、质量、合规、交付）
组织责任（Sponsor/Owner/IT/治理团队）
预算框架（PoC 与后续建设分层）
建议结论
同意按“私有化内网 + 只读 + 分阶段”启动 PoC
同步保留 OpenMetadata 对照样板，支持采购与架构双重决策

## Slide 13
11. 开源对照（给老板的“B 方案”）
一句话
如果预算或采购周期受限，可用 OpenMetadata 做私有化目录与基础治理，但中文复杂流程需联动 OA/钉钉/飞书，自动血缘与运营深度需分阶段补齐。
对照要点
Collibra：商业一体化能力更完整，治理运营成熟度高
OpenMetadata：性价比高、可私有化、适合先搭基础能力
共识：两条路线都必须遵守“只读、内网、可审计”

## Slide 14
12. 结束页（可直接念）
本次方案不是“上一个工具”，而是建立企业级数据治理操作机制。 建议先用 4 周 PoC 拿到决策证据，再按 3/6/12 个月分阶段扩展，实现从“问题救火”到“治理经营”的转变。

## Slide 15
附：可复制到首页的标准表述
元数据获取方式采用“连接器自动采集 + 平台内治理 + 人机协同确认关系/血缘”；治理闭环采用“加载 → 识别 → 清洗（分派整改）→ 校验”；部署方式采用“私有化内网 + 只读最小权限 + 全程留痕可审计”。